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คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
	ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

		ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี    
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

		องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน   ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  7    ด้าน ดังนี้
		1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
		2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา		    		ความยากจน
		4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
		5. ด้านกีฬาและนันทนาการ
		6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
		7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    





		ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน   
		๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
		๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
		๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ 
		๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
		๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น 
		๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง 












 


ส่วนที่ 1


บทนำ















1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลป่าบอน
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาตำบลป่าบอน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    
    		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล    ป่าบอน
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลป่าบอนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		3.1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
			1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
			2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
			3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
			4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
			5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
		3.2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลป่าบอน
		2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3 
		2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
		
		3.3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    ป่าบอนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล        
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
		1.	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ       องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโคกโพธิ์และจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		2.	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
		3.	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลป่าบอนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลป่าบอน
· 

























ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล


















1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      
				แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2551 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล     ป่าบอน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ และแผนชุมชนตำบล     ป่าบอน 
				
			แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มีรายละเอียด ดังนี้

    วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

“พัฒนาคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างคุณธรรม เน้นบริการสาธารณะ จัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์
1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	2. ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
	3.ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ		   	ยากจน 
	4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
	5. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
	6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
	7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากรมีคุณภาพมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน
3. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
4. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และนันทนาการเพื่อสุขภาพ และแก้ปัญหา       ยาเสพติด
6. ชุมชนมีระบบการจัดการภัยที่เข้มแข็ง และประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
7. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





	กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาิบาลแก่ประชาชน้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมารรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่งและความต้องการของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของประชาชนในตำบลให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดการบริหารชุมชนและองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีบริหารโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นใน อปท.เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที
7. ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565     
		2.1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
 อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.

	1
	ย.2 การพัฒนาสังคม  ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
	ย.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
	ย.1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

	2
	ย.3 การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกรเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
	ย.2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	ย.2 ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
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	ย.2 การพัฒนาสังคม  ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
	ย.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
	ย.3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

	4
	ย.3 การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกรเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
	ย.2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	ย. 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง  ที่ดี

	5
	ย.2 การพัฒนาสังคม  ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
	ย.4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
	ย.5 ด้านกีฬาและนันทนาการ

	6
	ย.3 การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกรเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
	ย.4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
	ย.6 ด้านรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

	7
	ย.2 การพัฒนาสังคม  ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
	ย.3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ย.7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ       
	   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	50
	10,722,797.00
	41
	9,655,789.70
	26
	9,048,903.64
	26
	8,982,750.12

	2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	76
	439,276,610.00
	10
	10,092,000.00
	8
	7,415,000.00
	3
	1,042,000.00

	3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	3
	140,000.00
	3
	56,200.00
	2
	41,392.00
	2
	41,392.00 

	4.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	21
	1,251,000.00
	11
	115,586.00
	10
	83,055.00
	10
	83,055.00 

	5.ด้านกีฬาและนันทนาการ
	8
	370,000.00
	3
	365,500.00
	3
	364,957.00
	3
	364,957.00 

	6.ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	6
	1,210,000.00
	1
	30,000.00
	-
	-
	-
	-

	7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	3
	45,000.00
	3
	45,000.00
	3
	38,764.00
	3
	38,764.00

	รวม
	167
	57,015,407.00
	72
	20,360,075.70
	52
	16,992,071.64
	47
	10,552,918.12




2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล         
		กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด  
		การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน  
		




		การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้    
		ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้    
			1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
				1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
				2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน 
				3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
				4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 
				5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 
				6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
				7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
		 1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้  
				1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
				2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน 
				3. การประเมินผลกระทบ   
		ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล          
		 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้   
		 1. การใช้แบบสอบถาม
		 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                          (ระบบ E-PLAN) 

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล     
		 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 			  
		 1. แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
		 2. แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 		ทั้ง 2 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
		 3. แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
		การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
		 1. แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		2. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
	

















ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

















1.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
	1.1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
	รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	 
20
5
	 

4.86
	 
 

	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
	5
	4.73
	

	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	5
	4.64
	






	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	5
	4.77
	


	 
	สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
		- 






















	     1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
	20
5
	
4.73 
	 

	
	2.2 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	5
	4.77
	

	
	2.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	5
	4.59
	

	
	2.5 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
	5
	4.82
	


		สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
		- 


	   1.1.3	 ยุทธศาสตร์
	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	3
	ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	60
5
	
4.59
	

	
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององฺค์           กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	5
	4.59
	

	
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	5
	4.77
	

	
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	5
	4.86
	

	
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่องโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
	5
	4.86
	






	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
	5
	4.45
	

	
	3.7 วิสัยทัศน์ 
การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	5
	 4.86
	 

	
	3.8 กลยุทธ์
การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร
	5
	4.45
	 

	
	 3.9 เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์
การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร
	5
	4.68
	



	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้
	5
	 4.77
	 

	
	3.11 แผนงาน
การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่
	5
	4.82
	

	
	3.12 ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
	5
	4.64
	

	
	รวม
	100
	94.27
	


		สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
		-
  



1.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น         

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
	ประเด็นพิจารณา 
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา








	 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand หรืออื่นๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือเทคนิค Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	5







5

	4.68
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	2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

	 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) การกำหนดและวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน        เชิงปริมาณ (Quantitative)ที่เกิดจาก(1)ได้มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆเช่นกราฟ สถิติ เป็นต้น
	5










5
	4.68










4.68


	 	







	ประเด็นพิจารณา 
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
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	3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

	1)การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2)กำหนดและวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆเช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น
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	 ประเด็นพิจารณา
	 รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

	1)การกำหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์ทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand หลักการบูรณาการ หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
2 ) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ วัสดุในการจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม
	5







5
	4.77







4.77


	5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
2)  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งจะทำนั้นเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
	5
	4.77

	5.2การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	  การกำหนด วัตถุประสงค์ของโครงการจ้องมีความชัดเจน (clearobjective) ตอบสนองต่อโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน / ส่งเสริม ฯลฯ
	5
	4.73



	 ประเด็นพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
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	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

	 สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่อง ของงบประมาณ
	5
	 4.73

	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	1) มีการประมาณการราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
2) งบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด(Economy) (2)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู้ความยุติธรรม(equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น
	5
	4.59
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	5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
   5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ
	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้างความยาว ฯลฯ
	5








	4.73

	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	5
	4.68
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	6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม
	


โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	35


5





	


5

	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน

	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5
	4.50
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	6.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมารรายจ่ายประจำปี (ต่อ)
  6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
	



โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆเพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	



5




	



1

	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจการ ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณะสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
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	ประเด็นพิจารณา
	 รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 
	5
	5

	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5




	5

	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้

	5




	5





	รวมคะแนน
	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด
	100
	92.41




1.3 ผลสรุปแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน   
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น
	/
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	/
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
    การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน
	/
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
	/
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	/
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	/
	




2.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
2.1  สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	2.1.1  ข้อมูลทั่วไป

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   5๐   คน
		๑.๑  เพศชาย	จำนวน   ๒1   คน	
๑.๒  เพศหญิง   จำนวน   29   คน	 
๒.  อายุ
๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี  			จำนวน	 	๒ 	คน  
		๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี		จำนวน  	๑1	คน  
		๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี		จำนวน	 	๓๒	คน 
		๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี   			จำนวน		5	คน	 
๓.  การศึกษา
		๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา		จำนวน     	๒2	คน  
		๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า        	จำนวน		๒3	คน   
		๓.๓  ปริญญาตรี    			จำนวน       	5	คน   
		๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี   			จำนวน	 	๐   	คน
   	๔.  อาชีพ
		๔.๑  รับราชการ					จำนวน		๑	คน	
		๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร				จำนวน		25	คน
		๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน		23	คน
		๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา				จำนวน		๑	คน
		๔.๕  อื่นๆ					จำนวน		๑	คน
	2.1.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	คิดเป็นร้อยละ
	พอใจ
	คิดเป็นร้อยละ
	ไม่พอใจ
	คิดเป็นร้อยละ

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	46
	92
	4
	8
	-
	0

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	45
	90
	4
	8
	1
	2

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	44
	88
	4
	8
	2
	4

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	42
	84
	4
	8
	4
	8

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	45
	90
	4
	8
	1
	2

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	47
	94
	3
	6
	-
	0

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	47
	94
	3
	6
	-
	0

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	49
	98
	1
	2
	-
	0

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	46
	92
	4
	8
	-
	0

	รวม (จำนวนเต็ม 450)
	411
	91.33
	31
	6.89
	8
	1.78



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	หน้า 5

2.2 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล    ป่าบอนในแต่ละยุทธศาสตร์
	2.2.1 ข้อมูลทั่วไป
๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   5๐   คน
		๑.๑  เพศชาย	จำนวน   ๒1   คน	
๑.๒  เพศหญิง   จำนวน   29   คน	 
๒.  อายุ
๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี  			จำนวน	 	๒ 	คน  
		๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี		จำนวน  	๑1	คน  
		๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี		จำนวน	 	๓๒	คน 
		๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี   			จำนวน		5	คน	 
๓.  การศึกษา
		๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา		จำนวน     	๒2	คน  
		๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า        	จำนวน		๒3	คน   
		๓.๓  ปริญญาตรี    			จำนวน       	5	คน   
		๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี   			จำนวน	 	๐   	คน
   	๔.  อาชีพ
		๔.๑  รับราชการ					จำนวน		๑	คน	
		๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร				จำนวน		25	คน
		๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน		23	คน
		๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา				จำนวน		๑	คน
		๔.๕  อื่นๆ					จำนวน		๑	คน
2.2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  5๐๐  คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ 

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	425
	 85

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	415
	83

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	420
	84

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	450
	90

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	445
	89

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	425
	85

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	455
	91

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	460
	92

	รวม (เต็ม 4,5๐๐  คะแนน)
	3,905
	86.78





ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  5๐๐  คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ 

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	405
	81

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	410
	82

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	420
	84

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	430
	86

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	440
	88

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	450
	90

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	445
	89

	รวม (เต็ม 4,5๐๐  คะแนน)
	3,820
	84.89



ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหายากจน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  5๐๐  คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ 

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	400
	80

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	425
	85

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	405
	81

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	400
	80

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	430
	86

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	435
	87

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	440
	88

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	445
	89

	รวม (เต็ม 4,5๐๐  คะแนน)
	3,790
	84.22










ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  5๐๐  คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ 

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	425
	85

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	420
	84

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	430
	86

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	415
	83

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	415
	81

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	440
	88

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	435
	87

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	440
	88

	รวม (เต็ม 4,5๐๐  คะแนน)
	3,830
	85.11



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านกีฬาและนันทนาการ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  5๐๐  คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	405
	81

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	415
	83

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	400
	80

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	410
	82

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	420
	84

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	410
	82

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	430
	86

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	425
	85

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	415
	83

	รวม (เต็ม 4,5๐๐  คะแนน)
	3,730
	82.89










ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  5๐๐  คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	420
	84

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	415
	83

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	400
	81

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	425
	80

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	430
	85

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	440
	86

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	405
	88

	รวม (เต็ม 4,5๐๐  คะแนน)
	3,755
	83.44



ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  5๐๐  คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	415
	83

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	400
	80

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	405
	81

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	400
	80

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	410
	82

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	405
	81

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	415
	83

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	410
	82

	รวม (เต็ม 4,5๐๐  คะแนน)
	3,670
	81.56












รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน     	หน้า 50

					3.สรุปโครงการทั้งหมด
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	50
	10,722,797.00
	41
	9,655,789.70
	26
	9,048,903.64
	26
	8,982,750.12

	2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	76
	439,276,610.00
	10
	10,092,000.00
	8
	7,415,000.00
	3
	1,042,000.00

	3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	3
	140,000.00
	3
	56,200.00
	2
	41,392.00
	2
	41,392.00 

	4.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	21
	1,251,000.00
	11
	115,586.00
	10
	83,055.00
	10
	83,055.00 

	5.ด้านกีฬาและนันทนาการ
	8
	370,000.00
	3
	365,500.00
	3
	364,957.00
	3
	364,957.00 

	6.ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	6
	1,210,000.00
	1
	30,000.00
	-
	-
	-
	-

	7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	3
	45,000.00
	3
	45,000.00
	3
	38,764.00
	3
	38,764.00

	รวม
	167
	57,015,407.00
	72
	20,360,075.70
	52
	16,992,071.64
	47
	10,552,918.12










	ลำดับ
	โครงการ
	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
 

	
	
	ระยะเวลา
ตามแผน
	ระยะเวลาดำเนินการจริง
	งบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	งบ
ตามข้อบัญญัติ
	ลงนาม
ในสัญญา
	เบิกจ่าย
	หมาย
เหตุ

	1.
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	416,000.00
	410,400.00
	399,000.00
	399,000.00
	

	2.
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	356,000.00
	313,600.00
	312,900.00
	312,900.00
	

	3.
	โครงการอุดหนุนค่าอาการกลางวันให้กับโรงเรียนดอนเค็ด
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	428,000.00
	597,000.00
	596,400.00
	596,400.00
	

	4.
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	584,000.00
	629,400.00
	609,819.00
	609,819.00
	

	5.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น    ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด    ดารุสลาม
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	1,053,500.00
	856,810.00
	856,716.00
	856,716.00
	

	6.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้กับโรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ในตำบลป่าบอน
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	1,216,700.00
	1,210,111.00
	1,209,625.32
	705,285.80
	

	7.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน
	มี.ค.-เม.ย.65
	ก.ค.65
	150,000.00
	80,000.00
	79,579.00
	79,579.00
	

	8.
	โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
	ต.ค.64-ก.ย.65
	ต.ค.64-ก.ย.65
	22,000.00
	35,000.00
	4,600.00
	4,600.00
	

	9.
	โครงการสนับสนุนการถือศิลอดเดือนรอมฎอน
	พ.ค.-มิ.ย.65
	เม.ย.65
	150,000.00
	85,000.00
	84,934.00
	84,934.00
	

	10.
	โครงการอาซูรอสัมพันธ์
	ต.ค.-พ.ย.64
	ส.ค. 65
	50,000.00
	50,000.00
	49,844.00
	49,844.00
	

	11.
	โครงการเมาลิดสัมพัธ์
	ธ.ค.64-ม.ค.65
	พ.ค.65
	50,000.00
	98,000.00
	97,844.00
	97,844.00
	

	12.
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออิฎีลฟิตรีตำบลป่าบอน
	พ.ค.- มิ.ย.65
	พ.ค.65
	50,000.00
	55,000.00
	54,850.00
	54,85000
	

	13.
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายอิฎีลอัดฮาตำบลป่าบอน
	ก.ค. – ส.ค.65
	ก.ค.65
	50,000.00
	55,000.00
	54,850.00
	54,850.00
	


	ลำดับ
	โครงการ
	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
 

	
	
	ระยะเวลา
ตามแผน
	ระยะเวลาดำเนินการจริง
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	หมาย
เหตุ

	14.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ก.พ.-มี.ค.65
	ก.ค.65
	30,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	

	15.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ต.ค.64-ก.ย.65
	ต.ค.64-ก.ย.65
	3,285,600.00
	3,062,400.00
	2,798,600.00
	2,798,600.00
	

	16.
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	ต.ค.64-ก.ย.65
	ต.ค.64-ก.ย.65
	1,008,000.00
	1,081,200.00
	981,000.00
	981,000.00
	

	17.
	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
	ต.ค.64-ก.ย.65
	ธ.ค. 65
	80,000.00
	78,700.00
	78,700.00
	78,700.00
	

	18.
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	ก.ค.-ส.ค.65
	ก.ย.65
	100,000.00
	370,000.00
	246,220.00
	246,220.00
	

	19.
	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังต้านภัยยาเสพติด
	ก.พ. 65
	ก.พ. 65
	50,000.00
	16,000.00
	15,360.00
	15,360.00
	

	20.
	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข็มแข็งชุมชน
	พ.ค. 65
	ส.ค. 65
	20,000.00
	15,000.00
	13,060.00
	13,060.00
	

	21.
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ
	ม.ค. 65
	ส.ค. 65
	30,000.00
	16,000.00
	15,950.00
	15,950.00
	

	22.
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
	เม.ย. 65
	ก.ค.– ส.ค.65
	20,000.00
	10,000.00
	7,950.00
	7,950.00
	

	23.
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	351,000.00
	302,600.00
	289,000.00
	289,000.00
	

	24.
	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
	พ.ย.64-ก.ย.65
	พ.ย.64-ก.ย.65
	233,910.00
	158,200.00
	108,480.00
	108,480.00
	

	25.
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส่วนกลางของ อบต.ป่าบอน
	ก.พ.-ก.ย. 65
	ก.ย.65-พ.ค.66
	1,240,000.00
	1,240,000.00
	1,238,000.00
	0
	

	26.
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เดิมพร้อมห้องประชุมภายใน อบต.ป่าบอน
	ม.ค.– ก.ย.65
	ก.ย.65-พ.ค.66
	1,066,000.00
	1,066,000.00
	979,000.00
	0
	

	27.
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน
	ม.ค.– ก.ย.65
	ก.ย.65-มี.ค.65
	571,000.00
	571,000.00
	535,000.00
	0
	

	28.
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลป่าบอน
	ก.ค. 65
	พ.ค.–มิ.ย.65
	30,000.00
	30,000.00
	29,992.00
	29,992.00
	

	29.
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
	ก.ค. 65
	ก.ย. 65
	30,000.00
	26,200.00
	11,400.00
	11,400.00
	

	ลำดับ
	โครงการ
	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
 

	
	
	ระยะเวลาตามแผน
	ระยะเวลาดำเนินการจริง
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	หมาย
เหตุ

	30.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	ม.ค.–ก.พ. 65
	ส.ค. 65
	40,000.00
	20,000.00
	16,810.00
	16,810.00
	

	31.
	โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ รายปีและค่าธรรมเนียมฯ
	ส.ค.– ก.ย.65
	ก.ย. 65
	11,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	

	32.
	โครงการจัดทำวารสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
	ธ.ค.64-ม.ค.65
	ม.ค. 65
	20,000.00
	20,000.00
	11,960.00
	11,960.00
	

	33.
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน
	ต.ค.64-ก.ย.65
	มิ.ย. 65
	20,000.00
	20,000.00
	19,500.00
	19,500.00
	

	34.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
	ก.ค. 65
	ก.ค.65
	5,000.00
	5,000.00
	2,050.00
	2,050.00
	

	35.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	ส.ค. 65
	ส.ค. 65
	5,000.00
	5,000.00
	450.00
	450.00
	

	36.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
	มิ.ย. 65
	มิ.ย. 65
	5,000.00
	5,000.00
	1,700.00
	1,700.00
	

	37.
	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน
	ม.ค. 65
	ก.ค. 65
	15,000.00
	20,000.00
	0
	0
	

	38.
	โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป   เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
	มิ.ย.-ก.ค.65
	ก.ย. 65
	20,000.00
	20,586.00
	20,585.00
	20,585.00
	

	 39.
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
	ม.ค. 65
	 ก.พ.65
	70,000.00
	66,500.00
	66,375.00
	66,375.00
	

	40.
	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
	เม.ย.-พ.ค.65
	มิ.ย.65
	150,000.00
	157,000.00
	156,918.00
	156,918.00
	

	41.
	โครงการกีฬาสัมพันธ์
	ม.ค.-ก.พ.65
	ส.ค.65
	150,000.00
	142,000.00
	141,664.00
	141,664.00
	

	42.
	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ก.ค. 65
	ก.ค. 65
	20,000.00
	20,000.00
	19,930.00
	19,930.00
	

	43.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	เม.ย. 65
	เม.ย. 65
	20,000.00
	20,000.00
	13,884.00
	13,884.00
	

	ลำดับ
	โครงการ
	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
 

	
	
	ระยะเวลาตามแผน
	ระยะเวลาดำเนินการจริง
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	หมาย
เหตุ

	44.
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	ส.ค. 65
	ส.ค. 65
	5,000.00
	5,000.00
	4,950.00
	4,950.00
	

	45.
	โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ประจำมัสยิดใน   พื้นที่ตำบลป่าบอน
	 
	มิ.ย.-ก.ย.65
	16,000.00 
	15,368.70
	13,599.32
	13,599.32
	

	46.
	โครงการฝึกอบรมการสอนอ่านอัล-กุรอ่านตามหหลัการอ่านแบบ   กีรออาตี
	 
	6-10 มิ.ย.65
	50,000.00 
	50,000.00
	49,823.00
	49,823.00
	

	47.
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
	ม.ค.-มี.ค.65
	 พ.ค. 65
	5,000.00
	5,000.00
	0
	0
	




	










โครงการที่ได้ดำเนินการโดยการจ่ายขาดเงินสะสม   จำนวนทั้งหมด  5  โครงการ  มีดังนี้

	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
 

	
	
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	วันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
	จำนวนเงินที่ได้  รับอนุมัติ
	ก่อหนี้ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	หมาย
เหตุ

	1.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงทางเท้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.83-020 สายบ้านป่าบอน ซอย 4   หมู่ที่ 1    ตำบลป่าบอน
	189,000.00
	16 มี.ค. 65
	189,000.00
	188,000.00
	188,000.00
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.  83-012 สายบ้านใหม่ – บ้านป่าบอน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน
	517,000.00
	16 มี.ค. 65
	517,000.00
	514,000.00
	514,000.00
	

	3.
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนาค้อเหนือ-บ้านเกาะเปลว        หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ตำบลป่าบอน
	354,000.00
	16 มี.ค. 65
	354,000.00
	340,000.00
	340,000.00
	

	4.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ตำบลป่าบอน
	2,238,000.00
	16 มี.ค. 65
	2,238,000.00
	1,759,000.00
	0
	

	5.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4  
บ้านนาค้อกลาง ตำบลป่าบอน
	2,236,000.00
	16 มี.ค. 65
	2,236,000.00
	1,862,000.00
	0
	

	รวม

	5,535,000.00
	
	7,215,000.00
	4,663,000.00
	1,042,000.00
	



โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (ตามงบประมาณ) จำนวนทั้งหมด  18  โครงการ  มีดังนี้

	1. โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก				งบประมาณ 20,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น....เนื่องจากสถานการณ์โควิด............................................................................
	..................................................................................................................................................

	2. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชน	งบประมาณ 35,000.-บาท
	ตำบลป่าบอน
	เหตุผลความจำเป็น.....1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด......................................................................
	...................2.คณะผู้บริหารมีมติให้นำงบประมาณส่วนนี้โอนไปใช้ในโครงการกีฬาสัมพันธ์ 

	3. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมงบประมาณ  6,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น....ไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์...............................................
	..................................................................................................................................................

	4. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี	งบประมาณ 15,000.-บาท 
	    ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	เหตุผลความจำเป็น........ เนื่องจากสถาณการณ์โควิด.......................................................
	..................................................................................................................................................

	5. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 			งบประมาณ 30,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น.......ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย.......................................................................
	..................................................................................................................................................

	6.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการ	งบประมาณ 30,000.-บาท
	   บำบัดแล้ว
	เหตุผลความจำเป็น........ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย...............................................................
	..................................................................................................................................................

	7.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		งบประมาณ 20,000.-บาท
	     พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่1 บ้านป่าบอน
	เหตุผลความจำเป็น.........เนื่องจากสถานการณ์โควิด............................................................
	..................................................................................................................................................

	8.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		งบประมาณ 20,000.-บาท
	     พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด
	เหตุผลความจำเป็น........ เนื่องจากสถานการณ์โควิด........................................................................
	..................................................................................................................................................

	9.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		งบประมาณ 20,000.-บาท
	     พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ
	เหตุผลความจำเป็น.......เนื่องจากสถานการณ์โควิด ......................................................................


	10.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	งบประมาณ 20,000.-บาท
	      พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
	เหตุผลความจำเป็น........... เนื่องจากสถานการณ์โควิด.....................................................................
	..................................................................................................................................................

	11.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	งบประมาณ 20,000.-บาท
	      พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ
	เหตุผลความจำเป็น.........เนื่องจากสถานการณ์โควิด ...............................................................
	..................................................................................................................................................

	12.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านดอนเค็ด	งบประมาณ 20,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น........เนื่องจากสถานการณ์โควิด .....................................................................
	..................................................................................................................................................

	13.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง	งบประมาณ 20,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น...... เนื่องจากสถานการณ์โควิด.....................................................................
	..................................................................................................................................................

	14.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ	งบประมาณ 20,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น......... เนื่องจากสถานการณ์โควิด............................................................
	..................................................................................................................................................

	15.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านป่าบอน		งบประมาณ 20,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น.......เนื่องจากสถานการณ์โควิด ...............................................................
	..................................................................................................................................................
 
	16.โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีตำบลป่าบอน		งบประมาณ 30,000.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น..... เนื่องจากสถานการณ์โควิด.......................................................................
	..................................................................................................................................................
 
	17.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา	งบประมาณ   5,000.-บาท
	     ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
	เหตุผลความจำเป็น...........เนื่องจากสถานการณ์โควิด.....................................................................
	..................................................................................................................................................

	18.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ		งบประมาณ   30,000.-บาท
	      ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	เหตุผลความจำเป็น........เนื่องจากสถานการณ์โควิด.......................................................
	...............................................................................................................................................




	โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ (เงินสะสม) จำนวนทั้งหมด 2   โครงการ มีดังนี้

	1.จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)			งบประมาณ   1,120,000.00.-บาท
	เหตุผลความจำเป็น...ระหว่างดำเนินการที่ล่าช้าเนื่องจากจะต้องดำเนินการกันเงินโครงการที่อยู่ใน	ข้อบัญญัติ.............
	

	2.โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ	งบประมาณ   561,000.-บาท
	     สายโรงเรียนตาดีกา
		เหตุผลความจำเป็น..........สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ยังไม่อำนวย






ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ




















1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
	1.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ดังนี้
		- โครงการที่ได้รับงบประมาณ 72 โครงการ
		- โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 167 โครงการ
		- คิดเป็นร้อยละ 43.11
		- อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับ
	1.2 โครงการที่จัดทำงบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
		- โครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด 72 โครงการ
		- โครงการที่จัดทำงบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 64 โครงการ
		- คิดเป็นร้อยละ 88.88
		- อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
	1.3 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้
		- โครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด 72 โครงการ
		- โครงการที่ได้ดำเนินการ 52 โครงการ
		- คิดเป็นร้อยละ 72.22
		- อยู่ในเกณฑ์ ดี
	1.4 โครงการที่สามารถดำเนินการในห้วงเวลาที่กำหนด ดังนี้
		- โครงการที่ได้ดำเนินการ 52 โครงการ
		- โครงการที่สามารถดำเนินการให้ห้วงเวลาที่กำหนด 37 โครงการ
		- คิดเป็นร้อยละ 71.15
		- อยู่ในเกณฑ์ ดี
  	สรุปโดยภาพรวม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดโดยเฉลี่ยจากบทสรุป เป็นร้อยละ 68.84 อยู่ในระดับ ปานกลาง












2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต         
	2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต        
	(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
	(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้นและประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที
	(3) ปัญหาอาจไม่ได้การแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องทำไม่ได้

	2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
	(1) จากปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid) ทำให้การดำเนินงานชะลอไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
	(2) ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	(3) ขาดบุคลากรในการดำเนินงานกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
	(4) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน
	(5) ควรมีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน
	(6) ควรจัดสรรงบประมาณ ในแต่ละแผนงานให้อย่างน้อยร้อยละ 2 ของงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
	2.3 ผลสรุปภาพรวม   
	จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565 ปรากฏว่าจากการติดตามการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ในเชิงปริมาณมีการดำเนินการในส่วนของโครงการมีจำนวนน้อยต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีนั้น ควรดำเนินโครงการให้เพิ่มมากขึ้นจากโครงการจากโครงการใหม่หรือโครงการเดิมที่มีการดำเนินการต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการพัฒนาตำบล โดยให้ได้ร้อยละ 60 ควรจัดสรรงบประมาณให้ได้  ร้อยละ 2 ในแต่แผนงาน
	ส่วนการประเมินผลเชิงคุณภาพพบว่าบางโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนด ควรให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการตรวจสอบตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง 
	ด้านงบประมาณที่มีการตั้งไว้ในแผนมีการตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
	สรุปผล การติดตามเพื่อนำไปพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน นำไปใช้ในการดำเนินการพัฒนาตำบล ต่อไป
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