ส่วนที่ 1  บทนำ
-------
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้าง    สมาชิกสภาท้องถิ่น   สามารถกำกับดูแล ทบทวน   และพัฒนางาน     พัฒนาท้องถิ่น   ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ    และความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าบอน
		บทสรุปของความสำคัญ   คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    ประชาชนในตำบลป่าบอน  หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร




		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
		4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเพื่อดำเนินการต่อไป
		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล     เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้   โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)   หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
		2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
		2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ขั้นตอนการรายงานผล (
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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ความเห็น
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ตำบลป่าบอน
ทราบ
  
ในที่เปิดเผยภายใน
  
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
)



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
		1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอสภา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง   และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน     ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโคกโพธิ์ และจังหวัดปัตตานี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
		3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		3.1	 แบบที่ 2 แบบติดตาผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		3.2  ระบบ e-plan
		3.3  แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.
		3.4 แบบ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริหารของ อปท. 
		(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)


5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร  ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลป่าบอน
· 









ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล
----------------
		
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
				1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
					1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน       ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ และแผนชุมชนตำบลป่าบอน 
					1.1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มีรายละเอียด ดังนี้
						
1 ยุทธศาสตร์
1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	2. ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
	3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
	4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
	5. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
	6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
	7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2 เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากรมีคุณภาพมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน
3. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
4. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและแก้ปัญหายาเสพติด
6. ชุมชนมีระบบการจัดการภัยที่เข้มแข็ง และประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
7. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3 ตัวชี้วัด
	1. จำนวนประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น 
	2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	3. จำนวนอาชีพเสริมและรายได้ของประชาชนในตำบลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีเพิ่มขึ้น
	4. ประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น
	5. ประชาชนมีการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น
	6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อประสบภัยและมีความพึงพอใจ
	8. ประชาชนมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
	4 ค่าเป้าหมาย
	ค่าเป้าหมาย มีการเพิ่มขึ้นไม่เกินเท่าตัว จากปีแรก
 
	5 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาิบาลแก่ประชาชน้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมารรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่งและความต้องการของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของประชาชนในตำบลให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดการบริหารชุมชนและองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี บริหารโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นใน อปท.เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที
7. ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่

6.วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างคุณธรรม เน้นบริการสาธารณะ จัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน”
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2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
อบต.ป่าบอน โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		แผนงานการศึกษา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการอาหารกลางวัน
	เพื่อจัดให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่สะอาดรับประทานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
	อาหารกลางวัน นักเรียน รร. ประถมศึกษา ๔ แห่ง
	1,532,000
	1,532,000
	1,704,000
	1,704,000
	1,704,000
	ร้อยละ100ของนักเรียนระบบโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

	นักเรียนสามารถรับประทานอาหารกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการ 
	กองการศึกษา

	2
	โครงการอาหารกลางวัน 
	เพื่อจัดให้นักเรียนของ ศพด. มีอาหารกลางวันที่สะอาดรับประทานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
	อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด. ๑ แห่ง

	1,338,400
	1,338,400
	1,024,100
	1,024,100
	1,024,100
	ร้อยละ100ของนักเรียน ศพด.ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ

	นักเรียนสามารถรับประทานอาหารกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการ
	กองการศึกษา

	3
	โครงการอาหารเสริม (นม)
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารจากนม
	จัดนมให้ นักเรียน ร.ร.ประถมศึกษา ๔ แห่ง และ ศพด. ๑  แห่ง
	1,227,105
	1,227,105
	1,216,787
	1,216,787
	1,216,787
	ร้อยละ100ของนักเรียนระบบโรงเรียนและศพด.ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากนม
	นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากนม
	กองการศึกษา


  

แผนงานการศึกษา 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก 

	เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้

	สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง และ ศพด.   
1 แห่ง ปีละ ๑ ครั้ง
	100,000.-
	100,000.-
	100,000.-
	100,000.-
	100,000.-
	ร้อยละ80ของนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม

	นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้

	กองการศึกษา

	5
	โครงการบรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน
	เพื่ออบรมสั่งสอนการปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาให้แก่เด็ก และเยาวชน
	จัดอบรม
ปีละ ๑ ครั้ง

	150,000.-
	150,000.-
	150,000.-
	150,000.-
	150,000.-
	ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
	เด็ก เยาวชน      มีความรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง

	กองการศึกษา

	6
	โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

	หนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน
	๒๒,๐๐๐.-
 
	๒๒,๐๐๐.-

	๒๒,๐๐๐.-

	22,000.-
	 22,000.-
	 ร้อยละ70ของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น

	ประชาชนได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
 
	กองการศึกษา

	7
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชน ตำบลป่าบอน
	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลป่าบอน
	จัดอบรมปีละ  1 ครั้ง
	40,000.-
	40,000.-

	40,000.-
	40,000.-
	 40,000.-
	ร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์
	เด็กและเยาวชนในตำบลป่าบอนได้รับการเตรียมความรู้ด้าภาษาต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น
	กองการศึกษา


 


	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน

	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด

	จัดกิจกรรมละศิลอดและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันในเดือนรอมฎอน
	15๐,๐๐๐.-
 



	15๐,๐๐๐.-

	150,000.-

	150,000.-

	150,000.-
	ร้อยละ80ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด
	กองการศึกษา

	2
	โครงการอาซูรอสัมพันธ์

	เพื่อให้ประชาชนรักษาไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมของชาวมุสลิม และรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกวนอาซูรอ 
ปีละ ๑ ครั้ง
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ 
	50,๐๐๐.-

 
  
	50,๐๐๐.-

	50,๐๐๐.-

	50,๐๐๐.-

	 50,000.-
	 ร้อยละ80ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รักษาไว้ถึงประเพณีดั่งเดิมและประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม
	กองการศึกษา

	3
	โครงการเมาลิดสัมพันธ์

	เพื่อให้ประชาชนร่วมกันระลึกถึงเกียรติประวัติของท่านศาสดา
	1.จัดงานเมาลิด
 ปีละ ๑  ครั้ง
 ม. ๑ – ม. ๕
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
	5๐,๐๐๐.-

 
 
	5๐,๐๐๐.-

	95,๐๐๐.-

	95,๐๐๐.-

	  95,๐๐๐.-

	 ร้อยละ80ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้ระลึกถึงเกียรติประวัติของท่านศาสดา
 
	กองการศึกษา

	4
	โครงการอุดหนุนประเพณีงานชักพระ อำเภอโคกโพธิ์
	เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

	อุดหนุนงบประมาณ
ปีละ ๑ ครั้ง

	20,๐๐๐.-
 
 
	20,๐๐๐.-

	20,๐๐๐.-

	20,๐๐๐.-

	 20,๐๐๐.-


	 ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีเพิ่มขึ้น

	ประเพณีของท้องถิ่นยังคงได้รับการสืบสานต่อไป 
	กองการศึกษา





 
	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎีลฟิตรี ตำบล
ป่าบอน
	เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

	จัดกิจกรรม
 ปีละ 1  ครั้ง   

	5๐,๐๐๐.-

 
 
	5๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	ร้อยละ70 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

	ประเพณีของท้องถิ่นยังคงได้รับการสืบสานต่อไป

	กองการศึกษา
 วนการศึกษา

	6
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิลอัดฮาร์          ตำบลป่าบอน
	เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

	จัดกิจกรรม
 ปีละ 1  ครั้ง   

	5๐,๐๐๐.-

 
 
	5๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

	ประเพณีของท้องถิ่นยังคงได้รับการสืบสานต่อไป

	

	7
	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการอ่านคัมภีร์ อัล-กุรอาน ที่ถูกต้องตามหลักตัจวิด”
	ฝึกอบรมการอ่านคัมภีร์  อัล-กุรอาน ที่ถูกต้องตามหลักตัจวิด

	จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง
	50,000.-
	50,000.-

	-
	-
	-
	 ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
	จำนวนผู้ที่สามารถอ่าน คัมภีร์           อัล-กุรอาน ได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์เพิ่มขึ้น 
	

	8
	โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ในตำบลป่าบอน

	จัดอบรมปีละ
 1 ครั้ง
	50,000.-
	50,000.-

	-
	-
	-
	 ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
	ประชาชนในตำบล   ป่าบอนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
	






 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	9
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลป่าบอน
	จัดอบรมปีละ 
1 ครั้ง
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	 30,000.-
	 ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
	ประชาชนในตำบล  ป่าบอนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
	กองการศึกษา
 วนการศึกษา

	๑0
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา
	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนบัญญัติหลักการอิสลามที่ถูกต้อง

	จัดอบรมปีละ
 1 ครั้ง
	50,000.-
	50,000.-

	-
	-
	-
	 ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
	 สามารถนำความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
	

















แผนงานงบกลาง
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
		งบประมาณและที่ผ่านมา	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	๑
	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 จ่ายเงิน 
  ค่ายังชีพผู้สูงอายุ
 400 ราย

	๒,816,4๐๐.-

 
 
 
	๒,816,4๐๐.-

	3,285,6๐๐.-

	3,285,6๐๐.-
 

	 3,285,6๐๐.-

	ร้อยละ100ของผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
	ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	๒
	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

	จ่ายเงิน 
คนพิการ 
105 ราย

	739,200.-
 
 
	739,200.-

	1,008,000.-

	1,008,000.-

	1,008,000.-

	ร้อยละ100ของผู้พิการได้รับสวัสดิการ
	ผู้พิการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	๓
	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	เพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยเอดส์ใช้ในการดำรงชีวิต
	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลป่าบอน เดือนละ 500.-บาท/ราย
	12,๐๐๐.-

 

 
	12,๐๐๐.-

	12,๐๐๐.-

	12,๐๐๐.-

	12,๐๐๐.- 
	ร้อยละ100ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น
	ผู้ป่วยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	4
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน
	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ป่าบอน ปีละ 
๑ ครั้ง
	8๐,๐๐๐.-

 
 

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	ร้อยละ70ของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
	ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านสาธารณสุขมากขึ้น
	สำนักปลัด




 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
	เพื่อให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรือง
	จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว  
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	ร้อยละ80ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ
	เพิ่มจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรือง
	สำนักปลัด


	2
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบล
ป่าบอน
	เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความสามารถในการถ่ายทอดโดยการศึกษาดูงานยังพื้นที่ต้นแบบ
	จัดกิจกรรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ปีละ ๑ ครั้ง
	7๐,๐๐๐.-


  
 
	7๐,๐๐๐.-

	10๐,๐๐๐.-

	10๐,๐๐๐.-
	 10๐,๐๐๐.-
	 ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการพึ่งพอใจในกิจกรรม
	  ในการถ่ายทอดโดยการศึกษาดูงานยังพื้นที่ต้นแบบ

	กองการศึกษา

	3
	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เผ้าระวัง ต้านภัย ยาเสพติด
	เพื่อให้เยาวชนทราบถึงโทษและพิษภัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชิวิตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่เยาวชนในตำบลป่าบอน
	50,000.-
	 50,000.-

	50,000.-
	50,000.-
	 50,000.-
	 ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
	เยาวชนทราบถึงโทษและพิษภัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
	สำนักปลัด


	4
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ(ปอเนาะสูงวัยตำบลป่าบอน)
	เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีพิตของผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุในตำบลป่าบอน
	-
	-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เกิดการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจจากการทำกิจกรรมร่วมกัน
	ผู้สูงอายุมีพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
	สำนักปลัด


 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน
	เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความรักความผูกพัน
	จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการพึ่งพอใจในกิจกรรม
	พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความรักความผูกพัน
	สำนักปลัด

	6
	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
	เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและลดโอกาสการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้ง
	เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 30 คน
	105,0๐๐.-
 

	105,0๐๐.-

	100,0๐๐.-

	100,0๐๐.-

	  100,0๐๐.-

	 ผู้เสพยาเสพติดในชุมชนลดลง
	 จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดน้อยลงและลดโอกาสการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้ง
	

	7
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว
	ฝึกอบรมอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดสำหรับผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ให้หันกลับมาเสพอีกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	จัดการอบรม ปีละ 1 ครั้ง
	75,๐๐๐.-
 

	75,๐๐๐.-

	50,๐๐๐.-

	50,๐๐๐.-

	 50,๐๐๐.-

	 ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจ
	 จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดน้อยลง ลดโอกาสการกลับไปใช้ยาอีกครั้งและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	

	8
	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำด้านศาสนา
	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการงานด้านศาสนา เช่น มัสยิด โรงเรียนตาดีกา
	ผู้นำศาสนา ได้แก่ โต๊ะอีหม่าม โต๊ะคอเต็บ โต๊ะบีหล่าน คณะกรรมการมัสยิด และครูตาดีกา
	-
	-
	300,000.-
	300,000.-
	300,000.-
	ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจ
	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนเองและชุมชน
	กองการศึกษา




แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	9
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ
	เพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดอบรมห้าความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล    คนพิการในตำบลป่าบอน
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	 30,000.-
	 ร้อยละ70ของคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ คนพิการดีขึ้น
	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น 
	สำนักปลัด


แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
		งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตำบลป่าบอน
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบล
	สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ตำบล

	7๕,๐๐๐.-

 
 
 
	-

	-

	-

	-
	ร้อยละ70ของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
	ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านสาธารณสุข

	สำนักปลัด

	2
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่มีเข้าของและไม่มีเข้าของ

	2๐,๐๐๐.-
 



	2๐,๐๐๐.-

	2๐,๐๐๐.-

	2๐,๐๐๐.-

	2๐,๐๐๐.-
	ร้อยละ80ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักปลัด


 

แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
		งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.- 
	20,000.- 
	20,000.-
	ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70
	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้าน    ป่าบอน มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
	สำนักปลัด

	4
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70
	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2บ้านดอนเค็ด มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
	สำนักปลัด

	5
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70
	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3   บ้านนาค้อ มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
	สำนักปลัด






 


แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
		งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	6
	 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4  บ้านนาค้อกลาง
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	 ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70
	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4บ้านนาค้อกลาง มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
	สำนักปลัด

	7
	 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
	ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ที่ 5  บ้านนาค้อเหนือ
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-

	ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70
	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5   บ้านนาค้อเหนือ มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
	สำนักปลัด

	8
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีความตระหนักในเรื่องโรคเอดส์
	จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์
	20,000.-
	20,000.-

	20,000.-
	20,000.-
	 20,000.-
	 ร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์
	 ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและรู้วิธีการป้องกันโรคเอดส์
	สำนักปลัด








 
[bookmark: OLE_LINK1]
	ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวก

	1. กว้าง  7  เมตร
ยาว  27  เมตร

	-

 

	2,160,000.- 

	-
	-
	-
	 ร้อยละ 78 ของประชาชนพอใจในการสัญจร

	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก

	กองช่าง

	2
	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 ต. ป่าบอน 
	เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก
	1.ยาว ๑,00๐เมตร
2.ขุดลอกจากท่อ
เหลียม ม.2 ถึง ฝายกั้นน้ำม.3


	- 

 

	 
 
	500,๐๐๐.-
 
	-
	-
	ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70

	สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้
	กองช่าง



	3
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายปอเนาะ 
หมู่ที่ 4

	เพื่อป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน

	1.กว้าง0.๕๐เมตร
ยาว  5๐๐  เมตร
2.สร้างคูจากสามแยกปอเนาะ ถึงสะพาน ม.4
	- 

	๑,450,๐๐๐.-

	- 

	-
	-
	  ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึ่งพอใจ
	สามารถป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน 
	กองช่าง







 

		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
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	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างคู คสล. หลังโรงเรียนตาดีกาไปทุ่งนา      หมู่ที่ 4

	เพื่อป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน

	1.กว้าง0.3๐เมตร
ยาว  114  เมตร
2.สร้างคูจากสามแยกปอเนาะ ถึงสะพาน 
ม.4
	- 

	-
 
	192,300.-

	-
	-
	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึ่งพอใจ
	สามารถป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน
	กองช่าง

	5
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเชื่อมต่อถนนลาดยาง  โคกโพธิ์ – ช้างให้ตก ถึงบ้านเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน

	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สะดวก
	- 
	6๐,๐๐๐.-

	-
	-
	-
	 ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น
	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว 
	

	6
	โครงการวางท่อระบายน้ำผ่านถนนลาดยาง  หมู่ที่ ๔
ต. ป่าบอน  

	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
	1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
2.วางท่อหน้าโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง ม.4
	 -
 
	-
	๕๐,๐๐๐.-

	-
	-
	  ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึ่งพอใจ
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 
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	๒๕62
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	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	1.กว้าง  5  เมตร
ยาว  2,55๐ เมตร
2.ก่อสร้างถนนจากทางรถไฟ ม.3 ถึง สามแยกไปนาประดู่ ม.5
	-

 
	8,000,000.-

	-
	-
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น
	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
	กองช่าง

	8
	โครงการก่อสร้างหินคลุกสายทางรถไฟหมู่ที่ 3 – คลองบ้านดอน
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	1.กว้าง  4  เมตร
ยาว 545 เมตร
2.ก่อสร้างถนนกินคลุกจากทางรถไฟ   ม.3 ถึง คลองบ้านดอน
	- 
	541,000.-
	-
	-
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น
	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
	กองช่าง

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกุโบร์เก่า หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	1.กว้าง  4  เมตร
ยาว 40 เมตร
2.ก่อสร้างถนนจากสามแยกทางไปกุโบร์ ถึง กุโบร์
	- 
	-
	129,900.- 
	-
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น
	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
	กองช่าง










		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	10
	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.สายหัวสะพาน – ทางรถไฟ
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สะดวก
	-
	483,900.-
	-
	-
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น
	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง

	11
	โครงการบุกเบิกถนนสายใต้ไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 1 หน้าโรงเรียน
นาวาวิทย์
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก





	1.กว้าง 4 เมตร ยาว 80๐เมตร
2.จากทุ่งนาสามแยกบ้านกำนัน ถึง ศาลาหน้าโรงเรียนนาวาวิทย์
	-
	-
	686,100.-
	-
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก
	กองช่าง














 
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
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	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
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(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	12
	โครงการบุกเบิกถนนสายติดถนนโคกโพธิ์-ทรายขาว ถึง สวนยาง หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	1.กว้าง 5 เมตร
ยาว  56๐  เมตร
 

	-
	-
	-
	699,300.-
	- 
	ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น
	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง


















  
 


		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
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	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	13
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังหมู่ที่ 3   
บ้านนาค้อ
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	1. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.70 เมตร
2. สายริมคลอง 
หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ –หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
	-
	-
	400,000.-
	-
	-
	ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก
	กองช่าง

	14
	โครงการชุดลอกวัชพืชและดินเลน หมู่ที่ 1
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมถนน
	 1 .ยาว 2,000 เมตร
 2. บริเวณสองข้างทางถนนสายโคกโพธิ์  –    ช้างให้ตก


	111,900
	111,900. 
	111,900.- 
	 111,900.-
	111,900.- 
	ประชาชนพอใจในระบบระบายน้ำร้อยละ 80
	สามารถป้องกันน้ำท่วมถนน
	กองช่าง

	15
	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1
	 เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก
	 1. ขนาดความยาว 2,200 เมตร
 2. สายบ้านป่าบอน เขตรอยต่อตำบลช้างให้ตก ถึง เขตรอยต่อตำบลโคกโพธิ์
	-
	-
	300,000.-
 
	-
	-

	 ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70

	สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้ 
	กองช่าง

	16
	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3
	เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก
	1. ขนาดความยาว 800 เมตร
 2. สายบ้านนาค้อ เขตรอยต่อทางรถไฟถึง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบอน
	-
	-
	100,000.-
 
	-
	-

	 ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70

	สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้ 
	กองช่าง
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	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	17
	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4
	เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก
	 1. ขนาดความยาว 1,070 เมตร
 2. สายบ้านนาค้อกลาง เขตรอยต่อ
หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 5
	-
	-
	150,000.-
 
	-
	-
	ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70

	สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้
	กองช่าง

	18

	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5
	เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก
	1. ขนาดความยาว 1,600 เมตร
 2. สายบ้านนาค้อ-เหนือ เขตรอยต่อ 
หมู่ที่ 4 ถึง เขตรอย
ต่อตำบทรายขาว
	-
	-
	220,000.-
 
	-
	-
	ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70

	สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้
	กองช่าง
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	19
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม คูระบายน้ำ คสล.   สายบ้านกลาง หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและมีน้ำใช้ในการเกษตร

	1. ถนนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.50  ตารางเมตร
2.คูขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 861 เมตร                                             3. เริ่มจาก สามแยก ถนน คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงถนน คสล.ตลาดนัด อบต.
	-
 


	-
	2,566,400.-
 
	-
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนบริเวณเป้าหมายมีความพึงพอใจ
	 ประชาชนสามารถสัญจรสะดวกและมีน้ำใช้ในการเกษตร
	กองช่าง
















 
  
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	20
	 โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ป่าบอน

	 เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝนป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน

	   คูระบายน้ำขนาด 30x30 ยาว 480 เมตร และ 50x50 ยาว 235 เมตร
	-
	-
	-
	66,700.-
	-
	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ
	สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนได้
	กองช่าง

	21
	โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบล
ป่าบอน
	 เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝนป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน
	   คูระบายน้ำขนาด 30x30 ยาว 330 เมตร และ 50x50 ยาว 1,050 เมตร
	-
	-
	134,700.-

	134,700.-
 
	134,700.-

	สามารถป้องกันการตื้นเขินของคลองได้ร้อยละ 70

	 สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนได้
	กองช่าง















 


		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	22
	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่  ๑ – ๕
ตำบลป่าบอน
	เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในยามกลางคืน
	ติดตั้งให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
	๑๐๐,๐๐๐.-


	๑๐๐,๐๐๐.-

	๑๐๐,๐๐๐.-

	๑๐๐,๐๐๐.-

	๑๐๐,๐๐๐.-

	ร้อยละ80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในการเดินทางยามกลางคืนมากขึ้น 

	สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
	กองช่าง

	23
	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและกระจกมองทางโค้งภายในตำบลป่าบอน 
	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	ติดตั้งครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
	400,000.-

 
	400,000.-
	400,000.-
	400,000.-
	400,000.-
	อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ร้อยละ 20
	สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น
	กองช่าง




 






 

		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	24
	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
	 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค
	ขนาด  
 ๑๐๐  ครัวเรือน
	15๐,๐๐๐.-

  
	15๐,๐๐๐.-
 
	15๐,๐๐๐.-

	15๐,๐๐๐.-

	15๐,๐๐๐.-

	 ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 

	ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด
ใช้อุปโภค บริโภค
	กองช่าง

	25


	โครงการก่อสร้างหินเรียงกันดินริมคลองทั้งสองข้าง 
หมู่ที่ 5
	เพื่อป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง
	หินเรียงกันดินขนาด ยาว 800 เมตร
	-
	-
	-
	5,000,000.-
	-
	 ป้องกันการเซาะตลิ่งได้ร้อยละ 90
	สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง
	กองช่าง

	26


	โครงการก่อสร้างหินเรียงข้างคลอง 
หมู่ที่ 4
	เพื่อป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง
	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร
	-
	-
	800,000.-
 
	-
	-
	 ป้องกันการเซาะตลิ่งได้ร้อยละ 90
	สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง
	กองช่าง











   
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	27

	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคใช้สะดวกมากขึ้น
	ขนาด 
 ๑๐๐  ครัวเรือน
	 
 


	1,800,000.-

	-
	-
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 

	 ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด
ใช้อุปโภค บริโภค
	กองช่าง


















 




		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	28
	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านนาค้อ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคใช้สะดวกมากขึ้น
	ขนาด  
 ๑๐๐  ครัวเรือน
	-

 

	- 
	500,000.-
 
	-
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 

	ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค บริโภค
	กองช่าง

	29
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคใช้สะดวก
มากขึ้น
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 40-60 เมตร หรือมีปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ/ชม.
	-
	-
	-
	250,000.-
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 

	ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค บริโภค
	กองช่าง












 
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	30
	โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน 
	เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน
	1) สายโคกโพธิ์-ช้างให้ตก หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน ระยะทาง 3,098 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
2) สายดอนเค็ด      นาประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าบอน ระยะทาง 125 เมตร บึกเฉลี่ย 0.20 เมตร
3) สายข้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ระยะทาง 240 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
4) สายโคกโพธิ์-ทรายขาว หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ระยะทาง 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร 
	-
	128,900.-
	128,900.-
	128,900.-
	 128,900.-
	 ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80
	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน 
	กองช่าง




 

		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	31
	โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน  
	เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน
	1) หมู่ที่4 คูระบายน้ำ คสล. สายหน้า รร.บ้านนาค้อกลาง ขนาด 0.50 ยาว 325 เมตร
2) หมู่ที่4 คูระบายน้ำ คสล. ข้างถนน สายนาค้อกลางซอย 2 ขนาด 0.30 ยาว 150 เมตร
3) หมู่ที่ 5 คูระบายน้ำ คสล.ข้างถนน สายหน้า รร.บ้านนาค้อเหนือ ขนาด 0.50 เมตร ยาว 942 เมตร
4) หมู่ที่ 5 คูระบายน้ำ คสล.ข้างถนน สายหน้าบ้านนาค้อเหนือซอย 3 ขนาด 0.30 เมตร ยาว 226 เมตร 
	-
	95,600.-
	95,600.- 
	95,600.-
	 95,600.-
	 ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80
	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน 
	กองช่าง



  
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	32
	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสายไปทางรถไฟ หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม
	1) ซ่อมคันคูส่งน้ำ  จุดที่ 1  ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร
2) ซ่อมคันคูส่งน้ำจุดที่ 2  ขนาดกว้าง    8 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร
	-
	31,500.-
	-
	-
	-
	 ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม 
	กองช่าง

	33
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค
	ขนาด 100 ครัวเรือน
- หอถังเหล็ก      ทรงแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน  1 ถัง
- ถังกรองสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร
- เจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- งานเดินท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาวรวม 708 เมตร
	-
	-
	1,664,000.-
	-
	-
	 ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค 
	


 
 
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	34
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      หมู่ที่3 ถึง หมู่ที่5 
	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อถึง หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทาง
	ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,485 เมตร
หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,425    ตร.ม.) ตามแบบ อบต. กำหนด 
	-
	-
	7,140,000.-
	-
	-

	ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5  มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร  
	กองช่าง

	35
	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.โดยปรับเป็นถนนพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้อกลาง ซอย 2 – ถนนสายบ้าน   นาค้อกลาง ซอย3
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนาค้อกลาง หมู่ที่ 4 ซอย 2 – ถนนสายบ้านนาค้อกลาง 
ซอย 3 ปรับเป็นถนนพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,246.4 ตร.ม.

	-
	1,700,000.-
	-
	-
	-

	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80
	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
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	36
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยปรับเป็นถนนหินคลุก สายบ้านดอนเค็ด – บ้านนาค้อ ซอย 1
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	ปรับปรุงสายบ้านดอนเค็ด-บ้านนาค้อ ซอย 1 โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังเสริมระดับ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	-
	533,000.-
	-
	-
	-

	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	กองช่าง

	37
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หน้า ที่ทำการ อบต.    ป่าบอน
	เพื่อรองรับการระบายน้ำภายใน อบต.ป่าบอน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน
	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 6 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
	-
	195,300.-
	-
	-
	-

	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีความสะดวกในช่วงฤดูฝน 
	






		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	38
	 โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้านป่าบอน หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ แนวเขตถนนสายไปบ้าน
ป่าบอน  – บ้านต้นธง 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
	-
	-
	350,000.-
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	กองช่าง

	39
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างคลองหมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ถึง หมู่ที่ 4  บ้านนาค้อกลาง
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
	-
	-
	-
	3,137,250.-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	

	40
	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างคลอง เขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่ 2  บ้านดอนเค็ด ถึง 
หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม
	กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 207 เมตร
	-
	-
	-
	-
	450,000.-
	 ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม 
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	41
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 สายทางไปหมู่ที่ 3 
 ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม
	ยาว 78 เมตร  
ท้องคูกว้าง 1 เมตร
	-
	-
	200,000.-
	-
	-
	 ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม 
	กองช่าง

	42
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้าน
นาค้อ  สายทางไป
สวนยางเชื่อมต่อ ถนนสายไปนาค้อใต้

	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร 
ยาว 670 เมตร 
หนา 0.17 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม.
	-
	-
	550,000
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
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	43
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างปอเนาะหมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง

	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร
ยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812 ตร.ม.
จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.
	-
	-
	-
	527,800.-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	กองช่าง

	44
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาค้อ หมู่ที่3 ถึงบ้านนาค้อกลางหมู่ที่4
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื่นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.
	-
	-
	1,761,600.-
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
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	45
	โครงการบุกเบิกถนนหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ สายทางไปสวนยางเชื่อมต่อเขตตำบลทรายขาว
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร
ยาว 750 เมตร
	-
	-
	-
	-
	643,210.-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	กองช่าง

	46
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายสามแยกบาลาเซาะ หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ เชื่อมต่อ ถนนสายไปนาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร 
ยาว 570 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,280 ตร.ม.
	-
	-
	912,840.-
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	

	47
	โครงการก่อสร้างหินคลุกสายข้างคลอง เขตเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 กับ หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร
ยาว 211 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.
	-
	-
	250,000.-
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
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	48
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายข้าง มัสยิดบ้านป่าบอน หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อถนนสาย
บ้านควน

	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,960 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,840 ตร.ม.
	-
	-
	1,830,000.-
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	กองช่าง

	49
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายเขตรอยต่อตำบลทรายขาว

	 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	 กว้าง 4 เมตร
ยาว 450 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.
	-
	-
	-
	419,400.-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	

	50
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ
	 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
	กว้าง 5 เมตร
ยาว 228 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.
	-
	-
	330,800.-
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80

	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน 
	









 

		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	51
	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2

	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ
	1.ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด
2.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ
	-
	-
	100,000.-
	100,000.-
	100,000.-
	ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีน้ำใช้ร้อยละ 70 
	ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	52
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลข้างถนนสายหมู่ที่ 5- 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลช้างให้ตก

	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
สัญจรในเวลากลางคืน
	จากหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ถึงหมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน และถึง หมู่ที่ 5  บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก
	-
	-
	6,045,000.-
	-
	-
	ประชาชนที่ใช้สัญจร มีความพึงพอใจ ร้อยละ 70 
	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน
	

	53
	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-5

	เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง
	ติดตั้งทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลป่าบอน
	-
	-
	-
	-
	750,000.-
	ร้องละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง อบต.
	









   
		 	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	54
	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสองข้างคลอง หมู่ที่ 5
	เพื่อป้องกันน้ำเซาะดินริมตลิ่ง
	ยาว 410 เมตร
	-
	-
	5,000,000.-
	-
	-
	ป้องกันน้ำเซาะริมตลิ่งได้ร้อยละ 80
	สามารถป้องกันเซาะดินริมตลิ่ง
	กองช่าง

	55
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างฝาย หมู่ที่ 2 สายบ้านกำนันเก่า  
	เพื่อป้องกันน้ำเซาะดินริมตลิ่ง
	ยาว 19 เมตร
	-
	-
	40,000.-
	-
	-
	ป้องกันน้ำเซาะริมตลิ่งได้ร้อยละ 80
	สามารถป้องกันเซาะดินริมตลิ่ง
	

	56
	โครงการติดตั้งไฟฟ้า
โซล่าเซล ทางไปกุโบร์
หมู่ที่ 3
	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
สัญจรในเวลากลางคืน
	มีการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล จำนวน 12 จุด
	-
	-
	-
	-
	780,000.-
	ประชาชนที่ใช้สัญจร มีความพึงพอใจ ร้อยละ 70 
	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน
	







 






		 	 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	57
	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนหมู่ที่ 2
	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ

	ขุดลอกวัชพืชและดินเลน ความยาว 170 เมตร
(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)                                    
	2,400.-
	2,400.-
	2,400.-
	2,400.-
	 2,400.-
	  ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ
	 สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้
	กองช่าง



















 


		 	 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	58
	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำหมู่ที่ 5
	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 
	1.ขุดลอกคูสายกลางนา      ความยาว 720 เมตร   (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)                                    2.ขุดลอกสายข้างถนนลาดยางต่อจากคู คสล. ความยาว 65 เมตร(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)                                                           3.ขุดลอกคู ระบายน้ำ สายข้างถนน โคกโพธิ์ – ทรายขาว    ความยาว 280 เมตร            (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)4. ขุดลอกคูสายโรงสี ความยาว 260 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)                                  
	28,900.-
	28,900.-
	28,900.-
	28,900.-
	 28,900.-
	 ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ
	สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ
	กองช่าง






 
ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
					แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	๑
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าบอน
	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

	ฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ปีละ ๑ ครั้ง
	๕๐,๐๐๐.-
 

	๕๐,๐๐๐.-

	3๐,๐๐๐.-

	3๐,๐๐๐.-

	3๐,๐๐๐.-

	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ด้านอาชีพ
	ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
	สำนักปลัด

	2
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ
	เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ
	ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ จำนวน 30 คน
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ด้านอาชีพ
	 ผู้สูงอายุและคนพิการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
	สำนักปลัด

	3
	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอโคกโพธิ์

	เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

	เข้าร่วมออกร้านแสดงสินค้า  OTOP  อำเภอโคกโพธิ์
	๖๐,๐๐๐.-

	๖๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	8๐,๐๐๐.-

	 8๐,๐๐๐.-

	 ประชาชนมีรายได้จากสินค้า otop ที่ได้มาตรฐานด้านอาชีพเพิ่มขึ้น

	สินค้า OTOP เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 
	สำนักปลัด







 


 
	 
ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
			    แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง อบต. ป่าบอน 
	เพื่อพัฒนา เพิ่มความรู้และศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่าย

	จัดอบรม 
ปีละ ๑ ครั้ง
	4๐,๐๐๐.-

 
 

	4๐,๐๐๐.-

	4๐,๐๐๐.-

	4๐,๐๐๐.-

	4๐,๐๐๐.-

	 ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงใจในกิจกรรมและได้ความรู้เพิ่มเติม
	พนักงานและบุคลากรมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

	สำนักปลัด

	2
	โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
	เพื่อพัฒนา เพิ่มความรู้และศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
	จัดอบรมให้ความรู้
ปีละ  ๑  ครั้ง
	๒๐,๐๐๐.-

 
	๒๐,๐๐๐.-

	๒๐,๐๐๐.-

	๒๐,๐๐๐.-
	๒๐,๐๐๐.-
	 ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

	พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ได้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.2540
 
	สำนักปลัด





 




   	 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	3
	โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อ
โมเมนเนมรายปี 
เวปไซต์ ของ อบต.
ป่าบอน

	เพื่อใช้พื้นที่ใน เวปไซต์ในการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรให้ประชาชน หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปทราบ

	ค่าบริการพื้นที่เวปไซต์
อบต.ป่าบอน/ปี
	11,๐๐๐.-
 
 
	11,๐๐๐.-

	11,๐๐๐.-

	11,๐๐๐.-
	11,๐๐๐.-
	ร้อย 60ประชาชนในตำบล,หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ผลการดำเนินงานขององค์กร 
	เพื่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง
	สำนักปลัด

	4
	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
	เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรให้ประชาชน หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปทราบดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	วารสาร อบต.
2๐๐  ฉบับ/ปี
	2๐,๐๐๐.-
 
 


	2๐,๐๐๐.-

	2๐,๐๐๐.-

	2๐,๐๐๐.-

	2๐,๐๐๐.-

	ร้อย 70 ประชาชนในตำบล,หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ผลการดำเนินงานขององค์กร

	องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกทั้งได้ดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	สำนักปลัด


 




 


   	 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน  
 
	เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ สามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างเหมาะสมและมีบูรณาการ

	จัดระดมความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 
ปีละ ๑ ครั้ง
	๒๐,๐๐๐.-


 
	๒๐,๐๐๐.-

	๒๐,๐๐๐.-

	๒๐,๐๐๐.-

	๒๐,๐๐๐.-

	ร้อยละ70 
ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
	อบต. ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของประชาชน และสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างเหมาะสม 
และมีบูรณาการ
 
	สำนักปลัด

	6
	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรฝ่ายการเมือง
	ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดอบรมและศึกษาดูงาน    
 ปีละ  1 ครั้ง
	30๐,๐๐๐.-

 
	 300,000.-

	300,000.-

	 300,000.-

	300,000.- 
	 ร้อยละ 70ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สามารถนำความรู้ที่ได้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
	สำนักปลัด





 

.   
   	 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

	เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ

	จัดกิจกรรม/โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
	๕,๐๐๐.-

 
 


	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ
	ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ
	สำนักปลัด

	8
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ

	จัดกิจกรรม/โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
	๕,๐๐๐.-

 

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ 
	ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ
	สำนักปลัด

	9
	โครงการบริหารจัดการการเลือกตั้ง          (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
	จัดกิจกรรม/โครงการการเลือกตั้งแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง
	100,000.-


	100,000.-
	100,000.-
	100,000.-
	100,000.-
	ร้อยละ90ของประชาชนได้รับความเสมอภาคในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
	ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและยอมรับเสียงส่วนใหญ่
	สำนักปลัด

	10
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต. ป่าบอน
	เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก ในการชำระภาษี
	บริการจัดเก็บภาษีและด้านอื่น ๆ ปีละ ๑ ครั้ง
	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-


	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-


	๕,๐๐๐.-

	จำนวนผู้มาชำระภาษีเพิ่มขึ้น

	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการชำระภาษี
	กองคลัง





 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

	เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ

	จัดกิจกรรม/โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
	๕,๐๐๐.-

 
 


	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ
	ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ
	สำนักปลัด

	12
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   
	เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ

	จัดกิจกรรม/โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
	๕,๐๐๐.-

 

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	๕,๐๐๐.-

	ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ 
	ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ
	สำนักปลัด










 
   
   	 แผนงานการศึกษา 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์

	เพื่อพัฒนา เพิ่มความรู้และศักยภาพของผู้ดูแลเด็กของศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์

	 อบรม ปีละ ๑ ครั้ง
	28,000.-


	28,000.-
	-
	-
	-
	ร้อยละ80ของผู้ดูแลเด็ก ได้เพิ่มความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น
	ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
	กองการศึกษา






















   
   	 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในที่ทำการ อบต.

	เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถของพนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ  

	จำนวน ๑  หลัง
	-
	-
	500,000.-
	500,000.-
	500,000.-
	ร้อยละ80ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
	สามารถอำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.และลานเอนกประสงค์ ภายใน อบต.
ป่าบอน

	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ  

	1. ถนน คสล.
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 11.00 เมตร
2. คูระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 30 เมตร
 
	-

 

	-
	300,000.-
	-
	-
	ร้อยละ80ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
	สามารถอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ
	กองช่าง

	3
	โครงการปรับพื้นที่ภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้เป็นลานจัดกิจกรรมสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
	ถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินฝุ่นและหินเกล็ดภายในบริเวณพื้นที่  อบต. ป่าบอน
	-
	-
	280,000
	-
	-
	ร้อยละ80ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
	มีภูมิทัศน์ที่ดี มีลานจัดกิจกรรมสาธารณะประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ
	กองช่าง






 
   	 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต. ป่าบอน
	เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

	๑  แห่ง
	-
 


	500,000.-
	 500,000.-
	-
	-
	ร้อยละ70 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
	ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	5
	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.

	เพื่อปรับปรุง พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน
	จำนวน 1 หลัง
	-
	-
	1,500,000.-
	-
	-
	สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐาน
	กองช่าง

	6
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ป่าบอน 
	เพื่อปรับปรุง พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน

	อาคารสำนักงาน
	-
	-
	500,000.-

	-
	-
	สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐาน
	กองช่าง

	7
	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน

	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
	จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมลดขยะ
	15,000.-

 
	15,000.-


	15,000.-



	15,000.-



	15,000.-

	ร้อยละ70ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ
	 สามารถเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ     มูลฝอยในพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด







 
     ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 5 ด้านกีฬาและนันทนาการ
		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	๑
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในตำบลมีอุปกรณ์ใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
	จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา
ต่าง ๆ ปีละ ๑ ครั้ง
	7๐,๐๐๐.-

 
 

	7๐,๐๐๐.-

	7๐,๐๐๐.-

	7๐,๐๐๐.-

	7๐,๐๐๐.-

	ร้อยละ 70ประชาชนมีความพึงพอใจกับการรับบริการและมีร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์
	ร้อยละ 70ของประชาชนได้ออกกำลังกายส่งผลให้มีสุขภาพกายและใจด้วย
	กองการศึกษา

	2
	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
	เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนซึ่งเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด   
	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ปีละ ๑ ครั้ง
	๑5๐,๐๐๐.-

 

 
 
	๑5๐,๐๐๐.-

	๑5๐,๐๐๐.-

	๑5๐,๐๐๐.-

	๑5๐,๐๐๐.-

	 ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
	สามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในชุมชนและเป็นเกราะป้องกันยาเสพ
ติด
	กองการศึกษา

	3
	โครงการกีฬาสัมพันธ์

	-เพื่อส่งเสริมความสามัคคีด้วยการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์อันดี ในตำบล
	เด็กในตำบล
ป่าบอน
มีความรักสามัคคี 
	150,๐๐๐.-

 

 

	150,000.-
	150,000.-
	150,000.-
	150,000.-
	ร้อยละ80ของเด็กมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและรักใคร่สามัคคีกันในตำบล
	เด็กมีความสามัคคี สร้างสัมพันธ์อันดีในตำบล

	กองการศึกษา



 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบล ป่าบอน
	ฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล
	จัดอบรม ปีละ    1 ครั้ง
	5๐,๐๐๐.-

 
	5๐,๐๐๐.-

	-

	-

	- 
	 ร้อยละ 70ประชาชนมีความพึงพอใจ
	เด็กและเยาวชนได้ความรู้และสามารถเล่นกีฬาฟุตซอลได้ถูกต้อง
	กองการศึกษา


 
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในบริเวณ อบต.
ป่าบอน

	เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้
	ลานกีฬา
จำนวน  ๑  แห่ง
 
	-
	-
	674,000.-
	-
	-
	ร้อยละ 70ของประชาชนมีความพึงพอใจในการ 

	ประชาชนมีลานกีฬาไว้สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านนาค้อกลาง หมู่ที่ 4 ต. ป่าบอน
	เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้
	1.ลานกีฬา
กว้าง 12.00 เมตร
ยาว 14.00 เมตร
	-
	-
	-
	110,000.-
	-
	ร้อยละ60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการรับบริการและมีร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีลานกีฬาไว้สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	กองช่าง



 


	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่2
	เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมต่างๆของชุมชน
	1.ลาน 
กว้าง 8.50 เมตร
ยาว 15.70 เมตร
หนา 0.10 เมตร
	58,224.-
 



	-
	-
	-
	-
	ร้อยละ60 ของประชาชนมีความพึงพอใจ 
	ประชาชนมีลานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชน
	กองช่าง

	4
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างโรงเรียนตาดีกา       หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างลานกีฬาสำหรับออกกำลังการและเล่นกีฬา
	1.ลานกีฬา
กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
	-
	-
	175,800.-

	-

	-
	ร้อยละ60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการรับบริการและมีร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

	ประชาชนมีลานกีฬาไว้สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	กองช่าง








 



 

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 6 ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข   
			แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนป่าบอน
	เพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยภายในตำบล

	ประกอบด้วย
-กล้องวงจรปิด CCTV
เครื่องบันทึกสัญญาณCCTV 
-จอภาพแบบ LCD หรือLED 
-เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ภายในชุมชน 
จำนวน 16จุด
	1,000,๐๐๐.-

 
 


	1,000,000.-

	1,000,000.-

	1,000,000.-

	1,000,000.-

	ร้อยละ90 ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	สำนักปลัด









 

 





	แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	2
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
	ปีละ 1 ครั้ง
	15,๐๐๐.-

 

	15,๐๐๐.-

	15,๐๐๐.-

	15,๐๐๐.-

	15,๐๐๐.-

	ร้อยละ80ของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ลดลง
	อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลงมากขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน
	สำนักปลัด

	3
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงค์กราน

	 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
	ปีละ 1 ครั้ง
	15,๐๐๐.-

 


	15,๐๐๐.-

	15,๐๐๐.-

	15,๐๐๐.-

	15,๐๐๐.-

	ร้อยละ80ของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง
	อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลงมากขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน
	สำนักปลัด

	4
	โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
	ปีละ 1 ครั้ง
	-
	-
	80,000.-
	80,000.-
	80,000.-
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ70
	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น
	สำนักปลัด


 
	







 
แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ได้มีสถานที่กลางสำหรับใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	ประชาชนในพื้นที่  
	-
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	 
	 ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข และอื่นๆให้เป็นไปด้วยความ 
	 
















  
ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
			แผนงานการเกษตร
	ที่
	               โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕61
(บาท)
	๒๕62
(บาท)
	๒๕63
(บาท)
	๒๕64
(บาท)
	๒๕65
(บาท)
	
	
	

	1






	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

	อบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชน
ปีละ 1 ครั้ง
	20,000.-

 



	20,000.-







	20,000.-







	20,000.-





	20,000.-

	ร้อยละ70ประชาชนมีความพึงพอใจในการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

	ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ได้นานและสิ่งแวดที่สวยงาม สุขภาพของประชาชนดีขึ้น
	สำนักปลัด



	2.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลป่าบอน
	สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
	อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชน
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-

	ร้อยละ70ประชาชนมีความรู้ในเรื่องพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	สนองพระราชดำริฯและเป็นการรักษาพันธุกรรมพืชในชุมชน
	สำนักปลัด

	3.
	โครงการ รักน้ำ    รักป่า รักษาแผ่นดิน

	 เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า
	จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา
	5,000.-

 
	5,000.-


	5,000.-



	5,000.-



	5,000.-

	ร้อยละ70ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ
	 สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า

	สำนักปลัด








2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2562
	
	
	
	

	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบตามข้อบัญญัติ

	1
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
	35,000.00

	2
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอาหารกลางวัน
	1,024,100.00

	3
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอาหารเสริม(นม)
	1,207,206.00

	4
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอบรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน
	142,500.00

	5
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน
	85,000.00

	6
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอาซูรอสัมพันธ์

	50,000.00

	7
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการเมาลิดสัมพันธ์
	95,000.00

	8
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิลฟิตรี ตำบลป่าบอน
	80,000.00

	9
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิลอัดฮาร์ ตำบลป่าบอน
	80,000.00

	10
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	3,124,800.00

	11
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
	950,400.00

	12
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
	6,000.00

	13
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว
	15,000.00

	14
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	120,000.00

	15
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน
	17,000.00

	16
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
	105,000.00

	17
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว
	90,000.00

	18
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
	8,500.00

	19
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอาหารกลางวัน
	1,684,000.00

	20
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอุดหนุนประเพณีงานชักพระอำเภอโคกโพธิ์
	20,000.00

	21
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตำบลป่าบอน
	76,000.00

	22
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก
	100,000.00

	23
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังต้านภัยยาเสพติด
	50,000.00

	24
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
	30,000.00

	25
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	30,000.00

	26
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	15,000.00

	27
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา
	66,500.00

	28
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ
	16,000.00

	29
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยวชน ตำบลป่าบอน
	47,500.00

	30
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน
	20,000.00

	31
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด
	20,000.00

	32
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ
	20,000.00

	33
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
	20,000.00

	34
	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ
	20,000.00

	35
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหัวสะพาน – ทางรถไฟ
	415,500.00

	36
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมต่อ ถนนลาดยางโคกโพธิ์ – ช้างให้ตก ถึงบ้านเก่า
	2,108,000.00

	37
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบล    ป่าบอน
	128,900.00

	38
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ คสล.หมุ่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ่ตำบลป่าบอน
	95,600.00

	39
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการซ่อมแซมคูส่งนำ้สายไปทางรถไฟ หมู่ที่ 3
	31,500.00

	40
	 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน
	194,000

	41
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน
	194,000

	41
	ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าบอน
	50,000.00

	42
	ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ
	30,000.00

	43
	ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอโคกโพธิ์
	78,000.00

	44
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ป่าบอน
	18,000.00

	45
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
	35,000.00

	46
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.ป่าบอน
	5,000.00

	47
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปี เวปไซต์ ของ อบต.ป่าบอน
	11,000.00

	48
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
	35,000.00

	49
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
	5,000.00

	50
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
	5,000.00

	51
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
	5,000.00

	52
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากร ฝ่ายการเมือง
	350,000.00

	53
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน
	15,000.00

	54
	ด้านกีฬาและนันทนาการ
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
	66,500.00

	55
	ด้านกีฬาและนันทนาการ
	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
	150,000.00

	56
	ด้านกีฬาและนันทนาการ
	โครงการกีฬาสัมพันธ์
	150,000.00

	57
	ด้านกีฬาและนันทนาการ
	โครงการอบรมทักษะฟุตซอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	50,000.00

	58
	ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
	14,000.00

	59
	ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงค์กราน
	14,000.00

	60
	ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	12,000.00

	61
	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	20,000.00

	62
	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตำบลป่าบอน
	17,000.00

	63
	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	5,000.00













2.4  โครงการที่เบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	
	 

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	 งบประมาณเบิกจ่าย 
	แหล่งงบประมาณ

	 
	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
	 
	 

	1
	โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
	18,250.00 
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
	1,021,740.00 
	ข้อบัญญัติ

	3
	โครงการอบรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน
	139,950.00 
	ข้อบัญญัติ

	4
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	2,852,500.00 
	ข้อบัญญัติ

	5
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
	864,800.00 
	ข้อบัญญัติ

	6
	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียน สพฐ.)
	1,680,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	7
	โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่1 บ้านป่าบอน
	20,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	8
	โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่2 บ้านดอนเค็ด
	20,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	9
	โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่3 บ้านนาค้อ
	20,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	10
	โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่4 บ้านนาค้อกลาง
	20,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	11
	โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่5 บ้านนาค้อเหนือ
	20,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	12
	โครงการสนับสนุนการถือศิลอดเดือนรอมฏอน
	84,145.00 
	ข้อบัญญัติ

	13
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฏิลฟิตรี ตำบลป่าบอน
	64,100.00 
	ข้อบัญญัติ

	14
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฏิลอัดฮา ตำบลป่าบอน
	64,100.00 
	ข้อบัญญัติ

	15
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	119,955.00 
	ข้อบัญญัติ

	16
	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน
	12,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	17
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
	8,500.00 
	ข้อบัญญัติ

	18
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	29,909.00 
	ข้อบัญญัติ

	19
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	14,270.00 
	ข้อบัญญัติ

	20
	โครงการอุนหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก
	100,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	21
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	42,024.00 
	ข้อบัญญัติ

	22
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา
	35,275.00 
	ข้อบัญญัติ

	23
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ
	15,450.00 
	ข้อบัญญัติ

	24
	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อย โอกาสทางสังคมและครอบครัว
	13,175.00 
	ข้อบัญญัติ

	25
	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังต้านภัยยาเสพติด
	48,765.00 
	ข้อบัญญัติ

	26
	โครงการเมาลิดสัมพันธ์
	94,975.00 
	ข้อบัญญัติ

	27
	โครงการอาซูรอสัมพันธ์
	49,850.00 
	ข้อบัญญัติ

	28
	โครงการอุดหนุนประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์
	20,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	29
	โครงการอาหารเสริม (นม)
	1,174,303.62 
	 

	 
	รวม
	8,668,036.62 
	 

	
	

	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	
	 

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	 งบประมาณเบิกจ่าย 
	แหล่งงบประมาณ

	 
	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
	 
	 

	1
	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหัวสะพาน - ทางรถไฟ
	412,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมต่อ ถนนลานยาง โคกโพธิ์ - ช้างให้ตก ถึงบ้านเก่า
	2,103,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	3
	โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน

	123,000.00 
	เงินสะสม

	
	4



	โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5   ตำบลป่าบอน

	95,000.00 
	เงินสะสม

	5
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน

	194,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	6
	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสายไปทางรถไฟ หมู่ที่ 3

	31,000.00 
	 

	
	 



	รวม
	2,958,000.00 
	 

	
	









	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	 งบประมาณเบิกจ่าย 
	แหล่งงบประมาณ

	 
	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
	 
	 

	1
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลป่าบอน
	49,030.00 
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
	30,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	3
	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอโคกโพธิ์
	78,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	 
	รวม
	          157,030 
	 

	ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
	

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	 งบประมาณเบิกจ่าย 
	แหล่งงบประมาณ

	 
	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
	 
	 

	1
	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
	35,000.00
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
	4,950.00
	ข้อบัญญัติ

	3
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
	4,982.00
	 

	4
	โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
	4,954.00
	 

	5
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	346,900.00
	 

	6
	โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
	33,320.00
	 

	7
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	16,650.00
	 

	8
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.ป่าบอน
	3,150.00
	 

	9
	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
	14,925.00
	 

	10
	โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปี เวปไซต์ของ อบต.ป่าบอน
	10,000.00
	 

	 
	รวม
	474,831.00 
	 

	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านกีฬาและนันทนาการ
	
	

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	 งบประมาณเบิกจ่าย 
	แหล่งงบประมาณ

	 
	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
	 
	 

	1
	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
	149,736.00 
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการกีฬาสัมพันธ์
	149,926.00 
	 

	3
	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	49,895.00 
	 

	4
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
	66,452.00 
	 

	 
	รวม
	416,009.00 
	 

	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	
	

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	 งบประมาณเบิกจ่าย 
	แหล่งงบประมาณ

	 
	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
	 
	 

	1
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศการสงค์กราน
	11,100.00 
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่
	10,500.00 
	 

	 
	รวม
	21,600.00 
	 

	
	 
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	
	

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	 งบประมาณเบิกจ่าย 
	แหล่งงบประมาณ

	 
	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
	 
	 

	1
	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	20,000.00 
	ข้อบัญญัติ

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตำบลป่าบอน
	16,880.00 
	 

	3
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	450.00 
	 

	 
	รวม
	37,330.00 
	 

	
	
	
	








ส่วนที่ 3   
-----------------------
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	

	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 2 พ.ศ.2562
	ปีที่ 3 พ.ศ.2563
	ปีที่ 4 พ.ศ.2564
	ปีที่ 5 พ.ศ.2565 

	
	จำนวน
	งบ
	จำนวน
	งบ
	จำนวน
	งบ
	จำนวน
	งบ

	
	โครงการ
	ประมาณ
	โครงการ
	ประมาณ
	โครงการ
	ประมาณ
	โครงการ
	ประมาณ

	1.ด้านการพัฒนาคนและ
	35
	9,127,105
	34
	9,997,487
	34
	9,997,487
	34
	9,997,487

	สังคมให้มีคุณภาพ
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	19
	17,971,500
	36
	33,921,340
	17
	11,352,850
	14
	3,875,610

	3.ด้านการพัฒนาและเสริม
	3
	140,000
	3
	140,000
	3
	140,000
	3
	140,000

	สร้างความเข้มแข็งของระบบ
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	เศรษฐกิจชุมชนและการแก้
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ไขปัญหาความยากจน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.ด้านการบริหารจัดการบ้าน
	15
	1,070,000
	19
	3,822,000
	14
	1,042,000
	14
	1,042,000

	เมืองที่ดี
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.ด้านการกีฬาและ
	4
	     420,000 
	5
	  1,219,800 
	        4 
	489,000
	3
	370,000

	นันทนาการ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.ด้านส่งเสริมการรักษา
	4
	1,042,000
	5
	1,122,000
	5
	1,122,000
	5
	1,122,000

	ความมั่นคงและเสริมสร้าง
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	สันติสุข
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.ด้านการจัดการทรัพยากร
	3
	       45,000 
	3
	       45,000 
	        3 
	       45,000 
	3
	45,000

	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	อย่างยั่งยืน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	83
	29,816,205
	105
	50,627,327
	80
	24,188,337
	36
	16,592,097










3.2.  ผลการดำเนินงามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการที่
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ

	
	ที่เสร็จ
	อยู่ในระหว่าง
	ที่ยังไม่ได้
	ที่มีการยกเลิก
	ที่มีการเพิ่มเติม
	ทั้งหมด

	
	 
	 
	ดำเนินการ
	ดำเนินการ
	 
	 
	 
	 
	ตามแผนพัฒนา

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ด้านการพัฒนาคนและ
	29.00
	82.86
	0.00
	0.00
	6.00
	17.14
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	35.00
	100.00

	สังคมให้มีคุณภาพ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6.00
	31.58
	0.00
	0.00
	13.00
	68.42
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19.00
	100.00

	3.ด้านการพัฒนาและเสริม
	3.00
	100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.00
	100.00

	สร้างความเข้มแข็งของ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ระบบเศรษฐกิจชุมขนและ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	การแก้ไขปัญหาความยากจน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.ด้านการบริหารจัดการบ้าน
	10.00
	66.67
	0.00
	0.00
	5.00
	33.33
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15.00
	100.00

	เมืองที่ดี
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.ด้านการกีฬาและ
	4.00
	100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.00
	100.00

	นันทนาการ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.ด้านส่งเสริมการรักษา
	2.00
	50.00
	0.00
	0.00
	2.00
	50.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.00
	100.00

	ความมั่นคงและเสริมสร้าง
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	สันติสุข
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.ด้านการจัดการทรัพยากร
	3.00
	100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.00
	100.00

	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	อย่างยั่งยืน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	57.00
	68.67
	0.00
	0.00
	26
	31.33
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	83.00
	100.00












3.3  การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ด้านการพัฒนาคนและ
	8,668,036.62
	27.78
	 -
	 -
	8,668,036.62
	 

	สังคมให้มีคุณภาพ
	
	
	
	
	
	

	2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2,709,000.00
	8.68
	249,000.00
	0.80
	2,958,000.00
	 

	3.ด้านการพัฒนาและเสริม
	157,030.00
	0.50
	 -
	 -
	157,030.00
	 

	สร้างความเข้มแข็งของระบบ
	
	
	
	
	
	

	เศรษฐกิจชุมชนและการแก้
	
	
	
	
	
	

	ไขปัญหาความยากจน
	
	
	
	
	
	

	4.ด้านการบริหารจัดการบ้าน
	474,831.00
	1.52
	 -
	 -
	474,831.00
	 

	เมืองที่ดี
	
	
	
	
	
	

	5.ด้านการกีฬาและนันทนาการ
	416,009.00
	1.33
	 -
	 -
	416,009.00
	 

	6.ด้านส่งเสริมการรักษา
	21,600.00
	0.07
	 -
	 -
	21,600.00
	 

	ความมั่นคงและเสริมสร้าง
	
	
	
	
	
	

	สันติสุข
	
	
	
	
	
	

	7.ด้านการจัดการทรัพยากร
	37,330.00
	0.12
	 -
	 -
	37,330.00
	 

	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	

	อย่างยั่งยืน
	
	
	
	
	
	

	รวม
	  12,483,836.62 
	 40.01 
	249,000.00
	0.80
	12,732,836.62
	  40.81 

	
	
	
	
	
	 
	

	                  งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562     = 
	31,200,000.00 
	บาท













	     3.4 สรุป โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2562
	
	
	

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
	อยู่ในระหว่าง
	ยังไม่ได้
	งบประมาณ
	งบประมาณ

	
	เสร็จแล้ว
	ดำเนินการ
	ดำเนินการ
	ที่ได้รับ
	ที่เบิกจ่ายไป

	1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน 
	1
	-
	-
	1,719,000.00
	1,705,124.08

	รวม
	1
	0
	0
	1,719,000.00  
	1,705,124.08  

	        3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

	1. การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวบางหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง ประชาชนบางรายที่มีที่ดินอยู่ในเขตตำบลแต่มี 

	   ภูมิลำเนาอยู่ที่อื่น ที่ไม่สามารถออกมาใช้บริหารได้บางส่วนก็ออกไปประกอบอาชพนอกพื้นที่จึงทำให้ในบางหมู่บ้าน 

	   ออกมาใช้บริการน้อย
	
	
	
	
	

	2. ผู้เข้ารับการอบรมยังขาดความตระหนักในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

	3. ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้แมวได้ครบทุกตัว 

	4. การสำรวจแมวในพื้นที่ ได้จำนวนไม่ครบ ผู้สำรวจมีความลำบากในการสำรวจให้ครอบคลุม

	5. กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถทำฝาชีแฟนซีได้ เนื่องจากมีปัญหาทางสายตา
	

	6. ในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมายบางรายมาไม่ตรงเวลาทำให้ขาดความต่อเนื่องในการฝึกอบรม
	

	7. การบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมขบวน otop ไม่ทั่วถึง
	
	
	

	8. สินค้าจำหน่ายในร้าน otop ไม่มีการจำหน่ายตลอดทั้งงาน
	
	
	

	9. ขาดความร่วมมือจากบุคลากรที่มีรายชื่อในคำสั่งปฏิบัติงาน ทั้งที่ได้แต่งตั้งคำสั่งและได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของ 

	    แต่ละบุคคลไว้แล้ว
	
	
	
	
	

	10. ได้รับการแทรกแทรงการดำเนินกิจกรรมโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งในการดำเนิน 

	     กิจกรรม
	
	
	
	
	

	11.ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก อปพร.เท่าที่ควรเนื่องจากหลายๆคนก็มีงานประจำของตนอยู่แล้ว
	

	12. กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานไม่ชัดเจน มีการเปลี่นแปลงรายชื่อ และสภานที่ดูงานบางแห่ง  

	     ขาดความพร้อม ด้านบุคลากรในการบรรยายให้ความรู้
	
	
	

	13. ขาดความรู้ความชำนาญการในเรื่อง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุพืชฯ
	

	14. ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยตรง
	
	

	15. การจัดหาวิทยากรที่มีความชำนาญ โดยเฉพาะภาษา ในกลุ่มประเทศอาเชียนค่อนข้างยากเพื่อดำเนินการใน 

	     โครงการภาษาอาเซียนฯ
	
	
	
	
	

	16.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยกล้าแสดงออก
	
	
	
	

	17.สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรตามโครงการอบรมคุณธรรมภาคฤดูร้อนฯ
	

	18 อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการยังไม่เพียงพอ
	
	

	19.ยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
	
	

	20.ยังขาดความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมเพลาะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน
	

	
ข้อเสนอแนะ

	1. ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีให้มากขึ้นและมีการลงพื้นที่ตามบ้านเรือนเพื่อความสะดวกของประชาชนในการ 

	   ชำระภาษี
	
	
	
	
	

	2. ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

	3. กำชับให้ผู้สำรวจข้อมูลจำนวนแมวสุนัข สำรวจให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ตำบลป่าบอน

	4. จัดหลักสูตรที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

	5. กำชับเวลาใสนการฝึกอบรม

	6.จัดบริการน้ำดื่ม งาน otop ให้ทั่วถึง

	7. กำชับให้มีการจำหน่ายสินค้าในร้าน 0top ตลอดทั้งงาน 

	8. กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางไปราชการต้องชัดเจนและมีความพร้อมที่จะไปศึกษาดูงาน

	9. สถานที่ดูงานต้องมีความพร้อมในการให้ความรู้แก่คณะผู้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

	10. ต้องการให้มีการเพิ่มเติม กิจกรรม เช่น มีการละลายพฤติกรรม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 

	     โครงการ
	
	
	
	
	

	11. ศึกษาดูงานด้านการจัดทำ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

	12.ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ

	13. จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมภาคฤดูร้อน ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม เช่น ห้องน้ำ อาคารที่พัก  

	      และฐานการจัดกิจกรรมเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	14.ควรจัดให้มีคณะกรรมการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบัน

	15. จักกิจกรรมสภาเด็กในช่วงปิดภาคเรียน


















ส่วนที่ 4
บทสรุป

 4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค
 
1. ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน  จำนวน 57 โครงการ  คิดเป็นร้อย 90.48

2. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

	1. โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

	      เนื่องจาก ไม่มีผู้ป่วยมาขอความช่วยเหลือ

	
	
	
	
	
	

	2. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
	
	
	
	

	     เนื่องจาก ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้คัดกรองมาจากอำเภอ
	
	
	

	

	3. โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว

	     เนื่องจาก ไม่มีผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว

	
	
	
	
	
	

	4. โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตำบลป่าบอน
	
	
	

	    เนื่องจาก สถานะการเงินการคลังไม่เพียงพอ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรฒท้องถิ่น
	
	

	    เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	
	

	   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
	
	

	    เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
	
	
	

	
	
	
	
	
	










	[bookmark: RANGE!A1:D42]4.2 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒๐

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	๒๐

	๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
	๖๐

	     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๑๐)

	     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(๑๐)

	     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)

	     ๓.๔  วิสัยทัศน์
	(๕)

	     ๓.๕  กลยุทธ์
	(๕)

	     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(๕)

	     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(๕)

	     ๓.๘  แผนงาน
	(๕)

	     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(๕)

	รวมคะแนน
	๑๐๐





























แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
	๒๐
(๓)
	
3

	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(๒)
	2

	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
	(๒)
	2

	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(๒)
	2

	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
	(๒)
	2

	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(๒)
	2

	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(๒)
	2

	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(๒)
	2

	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๓)
	3







	ประเด็น
การพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ


	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
	๒๐
(๕)
	
4

	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(๓)
	0

	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	 (๓)
	2

	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(๓)
	0

	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(๓)
	0

	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
	(๓)
	3

	๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
	๖๐
(๑๐)
	9

	
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐
	(๑๐)
	9

	
	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
	(๑๐)
	9




	


ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๓.๔ วิสัยทัศน์



๓.๕ กลยุทธ์


๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)
๓.๘ แผนงาน




๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
	(๕)
	5

	
	แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(๕)
	5

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

	(๕)
	5

	
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
	(๕)
	5

	
	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
	(๕)
	5

	
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๕)
	4

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	80













 4.3 สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
	๑๐

	๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	๑๐

	๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	๑๐

	๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
	๑๐

	๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย
	๖๐

	     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(๕)

	     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(๕)

	     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(๕)

	     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
	(๕)

	     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
            สังคมแห่งชาติ
	(๕)

	     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
	(๕)

	     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๕)

	     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	(๕)

	     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(๕)

	     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(๕)

	     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
	(๕)

	     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(๕)

	รวมคะแนน
	๑๐๐



















	ประเด็น
การพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	๑๐
	9

	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
	๑๐
	10

	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	๑๐
	10

	๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
	๑๐
	10



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็น
การพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ


๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี


๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ






	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	๖๐
(๕)
	
5

	
	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(๕)
	5

	
	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(๕)
	4

	
	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(๕)
	5

	
	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(๕)
	5




	

ประเด็น
การพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง








๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(๕)
	4

	
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
	(๕)
	5

	
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	(๕)
	5

	
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
	(๕)
	5

	
	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
	(๕)
	5





	

ประเด็น
การพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
	(๕)
	5

	
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	(๕)
	4

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	91



4.4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ		( 15 )  ชาย		( 25 )  หญิง
อายุ		( 0 )  ต่ำกว่า  20 ปี	( 5 )  20 - 30 ปี		(25  )  31 – 40 ปี
( 5 )  41  - 50 ปี		( 0 )  51 – 60 ปี		( 5 )  มากกว่า  60  ปี
การศึกษา	(10  )  ประถมศึกษา	( 5 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	( 5 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( 20 )  ปริญญาตรี		( 0 )  สูงกว่าปริญญาตรี	( 0 )  อื่น ๆ
อาชีพหลัก	( 5 )  รับราชการ		( 0 )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(10  )  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(10 )  รับจ้าง		( 0 )  นักเรียน นักศึกษา	(15 )  เกษตรกร
( 0 )  อื่น ๆ (ระบุ)……………………….……………
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.38

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	8.25

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.25

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.75

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.25

	7)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.00

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.38




2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.38

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	8.38

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.12

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7.63

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.38

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.38

	7)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.12

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.25




3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
 
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.38

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	8.12

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.25

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.25

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.50

	7)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.88

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.38



 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.38

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	8.12

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.25

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.63

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.88

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.50

	7)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.12

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.38




5.ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ
 
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.38

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	8.25

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.25

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.12

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.25

	7)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.38

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.25





6.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
 
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	8.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.38

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.25

	7)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.25

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.25




7.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.12

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	8.25

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.25

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.50

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.38

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.25

	7)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.25

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.25

















ส่วนที่ 5
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

			1. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
				- (http://e-plan.dla.go.th)
















ภาคผนวก
