สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
การดำเนินงานของอบต.ป่าบอน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปได้   
ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
	จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า         อบต.ป่าบอน ได้ดำเนินการตามได้ขั้นต่ำ ตามที่ ปปช.กำหนด 15 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 33 โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ -  โครงการ  ผลการนำแผนไปปฏิบัติคิดจากโครงการขั้นต่ำ อยู่ในเกณฑ์ มาก  
เนื่องจากนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ
1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 
[bookmark: _GoBack]2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดเนินโครงการในห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน
