[bookmark: _GoBack]รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
	สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	1.
	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน กข 4857 ปัตตานี
	- อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)
- การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์
	แล้วเสร็จ
	-
	- การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์
	

	2.
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน
	- ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ ไม่มีความเคลื่อนไหว (ค้างชำระ)  
	- จัดทำหนังสือรับสภาพความผิดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนเงื่อนไข การชำระหนี้เงินกู้ยืมใหม่
- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนงวดชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการ เศรษฐกิจชุมชนเมื่อใกล้ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญา
	แล้วเสร็จ
	-
	ไม่มี
	

	3.
	การใช้ทรัพยากร
	- การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
	- ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ
	แล้วเสร็จ
	-
	ไม่มี
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	4.
	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	 -วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีนอุณหภูมิไม่คงที่
	- เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตกหากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีน
	เสร็จแล้ว
	-
	ไมมี
	

	5.
	การดดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
	 -ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือละเลยจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ร้องเรียน
	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการ
- ออกติดตามการประกอบกิจการของแต่ละที่ เพื่อควบคุม กำกับดูแลให้เป็นตามกฎระเบียบและข่อบังคับต่าง ๆ
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	

	6.
	การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	 -ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารไม่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
	- ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตพื้นที่ตำบลป่าบอน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล อีกทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจใจเรื่องการขออนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจ
การ
- แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ตำบลป่าบอนที่เข้าข่าย มาดำเนินการขอใบอนุญาตให้ครบถ้วน
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	




รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
	กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	1.
	การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์
	- ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน
	- มอบหามายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
- พิจารณามอบอำนาจให้มีผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	

	2.
	การเก็บรักษาพัสดุ
	 -พัสดุสูญหาย
	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล๊อคได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน
- จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	

	3.



	การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน
	-การยักยอกเงิน
	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน
- ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	4.
	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
	-การค้างยื่นแบบประเมินภาษี
-การค้างชำระภาษี
	- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระภาษี
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	

	5.
	การใช้ทรัพยากร
	 -การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
	- ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	

	6.



	การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน
	-ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่
	-ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	









รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
	กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	1.
	งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง
	-งานก่อสร้างและงานบริการมีจำนวนมากทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
-บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ
-การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบทุกคน
- จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
	เสร็จแล้ว
	 -
	ไม่มี
	

	2.
	งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง
	-ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
-บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การ ประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	- จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อความรู้ใหม่อยู่เสมอ
- ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	3.
	งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
	- ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ
	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละปีงบประมาณ
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	

	4.
	การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา
	 - พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง
	- จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเป็นประจำทุก ๓ เดือน
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	










รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓แล้วจึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	1.
	งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
	 -ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนชุมชน
 -ศูนย์การเรียนชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
	- เพิ่มศูนย์การเรียนชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ
- ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่งถึง
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	

	2.
	กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	- เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
- ให้มีการตรวจสอบการดำเนิน
งานตามระเบียบ
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
(๒)
	ความเสี่ยง
(๓)
	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(๔)
	ผลการดำเนินงาน
	ความเสี่ยงคงเหลือ
(๗)
	หมายเหตุ
(๘)

	
	
	
	
	สถานะ
(๕)
	เอกสารอ้างอิง
(๖)
	
	

	3.
	งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
	 -บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน
- เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น
	เสร็จแล้ว
	-
	ไม่มี
	



